## Rules
Chuẩn bị (Nhóm đánh giá) |  | Complete assigned work
| không đầy đủ | -1
| chất lượng | 1
| không chất lượng(sai nhiều) | -1
Lý do nghỉ đi họp
| chính đáng | 0
| không chính đáng(cùng 1 lý do mà liên tục dùng) | -1
| không phép | -1.5
Đóng góp ý kiến (nhóm đánh giá)
| tích cực | 2
| ít | 1
| không | -2
Trễ |  | -0.5
LƯU Ý:
điêm này đc tính trên 1 ngày họp
điểm tb = tổng số/tổng số ngày họp
Tính trên thang điểm 10

## Week 01
7h25-9h25 ngày 9/5/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | SSRmaster |  | Nhận yêu cầu của khách hàng về sản phẩm | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tích cực | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Thiết kế Giao diện |  | Thiết kế Giao diện | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tích cực | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình |  | Lập trình giao diện | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tích cực | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | khách hàng |  | Hỗ trợ lập trình | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tích cực | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Lập trình |  | Lập trình giao diện và chức năng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tích cực | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | ttestter |  | Hỗ trợ thiết kế Giao diện | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tích cực | 3
7h25-9h25 ngày 11/5/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | Nhận yêu cầu của khách hàng |  | Phân công vai trò của từng thành viên đội phát triển | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Lên được ý tưởng thiết kế giao diện |  | thiết kế giao diện | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Chuẩn bị tiến hành lập trình giao diện |  | Tiến hành lập trình giao diện | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Giao đề tài đi |  | Hỗ trợ lập trình | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Chuẩn bị tiến hành lập trình |  | Tiến hành lập trình giao diện và chức năng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | Đóng góp ý tưởng về phác thảo giao diện |  | Hỗ trợ thiết kế giao diện | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
7h25-9h25 ngày 13/5/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | nắm được chi tiết cụ thể khi trao đổi với khách hàng |  | Gửi được bản thiết kế hoàn chỉnh cho khách hàng duyệt báo cáo thành viên tiến hàng và cần sửa đổi những gì | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Phác thảo được giao diện màn danh sách ,top hàng bán chạy ,thanh toán |  | Thiết kế những màn hình chức năng như đã phác thảo | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Chuẩn bị tiến hành lập trình giao diện |  | Lập trình giao diện dựa trên bản thiết kế | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Phân tích yêu cầu sản phẩm |  | Tập hợp dữ liệu của sản phẩm như giá cả ,mẫu ,mã | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Viết được cơ sở dữ liệu , cbij tài nguyên lập trình |  | Lập trình được cái chức năng thêm sửa xóa , và màn danh sách | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | Phác thảo được đăng ký ,đăng nhập |  | Lập trình giao diện dựa trên bản thiết kế | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3

## Week 02
7h25-9h25 ngày 16/5/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | Gửi được bản phác thảo hoàn chỉnh cho khách hàng |  | Năm được ý kiến đánh giá của khách hàng và điền những đầu việc vào hợp đồng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Thiết kế được màn hình home ,đăng ký ,đăng nhập |  | Thiết kế màn hình Danh sách các sản phẩm(Điện thoại, Phụ kiện đồng hồ laptop) và hỗ trợ test list test giao diện của dev | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình giao diện dựa trên bản thiết kế |  | Tiến hành lập trình đăng nhập đăng ký | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Tập hợp dữ liệu của sản phẩm như giá cả ,mẫu ,mã |  | Đưa các dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và tiến hành tham gia vào lập trình | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Lập trình chức năng thêm sửa xóa , và màn danh sách |  | Lập trình màn hình danh sách nổi bật | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | Lập trình giao diện được màn hình home đăng ký |  | Chuẩn bị cho việc kiểm thử | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
7h25-9h25 ngày 18/5/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | gửi lại giao diện app cho khách hàng duyệt |  | triển khai các tính năng ds sản phẩm ,sản phẩm chi tiết | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Thiết kế đc màn hình home ,chào,màn chính,màn thanh toán,màn giỏ hàng |  | Thiết kế màn chi tiết đơn hàng, thanh toán thành công, thanh toán thất bại, lịch sử đơn hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình giao diện được màn hình chào ,màn đăng ký ,đăng nhập |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Lập trình màn chính và thêm sản phẩm web server |  | Lập trình màn hình thêm sản phẩm trên web sever | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Lập trình các API cho mobile: thêm, sửa, xóa,... |  | Lập trình màn hình chính ,màn giỏ hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | Lập trình danh sách điện thoại, sản phẩm, đồng hồ |  | Lập trình giao diện được màn hình chào ,màn đăng ký ,đăng nhập | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3

## Week3
7h25-9h25 ngày 23/5/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | SẼ LÀM |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | triển khai các tính năng ds sản phẩm ,sản phẩm chi tiết |  | Kiểm tra và bổ sung tài liệu thông số | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Thiết kế màn chi tiết đơn hàng, thanh toán thành công, thanh toán thất bại, lịch sử đơn hàng |  | Thiết kế màn đơn hàng, hoá đơn, chi tiết hóa đơn | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình màn hình chi tiết đơn hàng |  | Lập trình màn hinh chi tiết đơn hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Lập trình màn hình thông tin người dùng |  | Lập trình hiển thị thông tin người dùng đã đăng ký lên màn hình | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Lập trình chức năng đăng nhập, đăng ký |  | Tìm kiếm sản phẩm | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | kiểm thử giao diện |  | kiểm thử | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
7h25-9h25 ngày 25/5/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | triển khai các tính năng ds sản phẩm ,sản phẩm chi tiết |  | thêm vào trello phần kiểm thử và tổng hợp file báo cáo | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Thiết kế màn đơn hàng, hoá đơn, chi tiết hóa đơn |  | Hỗ trợ test màn trang chủ, thiết kế màn thông tin tài khoản, màn đổi thông tin, màn đổi mật khẩu | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình màn hình thanh toán |  | Lập trình màn hình thanh toán | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Lập trình màn hình đổi thông tin người dùng |  | Lập trình đổi tên, số điện thoại, địa chỉ người dùng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Lập trình chức năng tự động đăng nhập sau khi vào ứng dụng lần 2 |  | Nâng cấp màn giỏ hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | kiểm thử màn hình đăng nhập , đăng ký |  | kiểm thử màn hình chính | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
7h25-9h25 ngày 27/5/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | bổ sung tài liệu thông số chi tiết dưới từng màn giao diện |  | nốt lại code màn người dùng vào báo cáo đọc và chỉnh sửa lại báo cáo lược bỏ 1 số lỗi | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Hỗ trợ test màn trang chủ, thiết kế màn thông tin tài khoản, màn đổi thông tin, màn đổi mật khẩu |  | Sửa lại 1 số thiết kế theo yêu cầu khách hàng, và hoàn thiện thiết kế app | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình màn hình chi tiết đơn hàng |  | Lập trình màn hình chi tiết đơn hàng, thanh toán | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Hỗ trợ lập trình chức năng đổi mật khẩu |  | Lập trình giao diện đổi mật khẩu | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Lập trình đổi mật khẩu |  | Nâng cấp đăng kí, đăng nhập | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | kiểm thử màn hình chính |  | kiểm thử giỏ hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3

## Week4
7h25-9h25 ngày 30/5/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | nốt lại code màn người dùng vào báo cáo đọc và chỉnh sửa lại báo cáo lược bỏ 1 số lỗi |  | Bàn giao cho khách hàng phần đăng ký đăn nhập, trang chủ, danh sách sản phẩm, tổng hợp code màn giỏ hàng lịch sử đơn hàng vào báo cáo | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Sửa lại 1 số thiết kế theo yêu cầu khách hàng, và hoàn thiện thiết kế app |  | Test màn hình trang chủ | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình màn hình chi tiết sản phẩm |  | Lập trình hiển thị thông tin của sản phẩm | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Lập trình giao diện đổi mật khẩu |  | fix bug hiển thị thông tin người dùng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Nâng cấp đăng kí, đăng nhập |  | fix bug chức năng màn lịch sử đơn hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | kiểm thử giỏ hàng |  | Test màn chi tiết sản phẩm | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
7h25-9h25 ngày 1/6/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | Bàn giao cho khách hàng phần đăng ký đăn nhập, trang chủ, danh sách sản phẩm, tổng hợp code màn giỏ hàng lịch sử đơn hàng vào báo cáo |  | Tổng hợp các chức năng đã fix bugs xong để gửi lại khách hàng, thêm ảnh trello, và code vào báo cáo | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Test màn hình trang chủ |  | Test màn hình lịch sử đơn hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình màn hình giỏ hàng |  | Hoàn thiện màn hình chi tiết đơn hàng , thanh toán | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Lập trình chức năng thanh toán |  | Hỗ trợ thiết lập API cho sever | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | fix lỗi k hiện toast |  | nâng cấp api | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | Test màn chi tiết sản phẩm |  | Test màn chi tiết hóa đơn | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
7h25-9h25 ngày 3/6/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | Tổng hợp các chức năng đã fix bugs xong để gửi lại khách hàng, thêm ảnh trello, và code vào báo cáo |  | Ghi chú và sửa được sơ đồ phân dã chức năng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Test màn hình lịch sử đơn hàng |  | Test màn hình thanh toán | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | fix lỗi không ghi nhớ thông tin tài khoản |  | fix lỗi không mất mặt hàng ở trong giỏ hàng sau khi thanh toán | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | fix lỗi thêm sản phẩm trên sever | hiển thị các thông tin của sản phẩm theo tên chưa đúng | fix lỗi hiển thị sai thông tin sản phẩm sau khi thêm trên sever | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | fix lỗi tìm kiếm sản phẩm trên web server |  | nâng cấp giao diện web server | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | Test màn chi tiết hóa đơn |  | Test màn hình hồ sơ của tôi | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3

## Week5
7h25-9h25 ngày 6/6/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | Bổ sung thêm yêu cầu phi chức năng |  | lấy dữ liệu thông số trên máy khách ,cài đặt phần mềm | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Test màn hình thanh toán |  | Test màn hình lịch sử đơn hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình màn hình hiển thị hết mặt hàng khi ấn thanh toán |  | fix lỗi thêm sản phẩm vào giỏ hàng không đúng loại | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | fix lỗi đăng ký tài khoản khi tên đăng nhập đã tồn tại |  | fix lỗi không tự thoát khỏi màn hình thanh toán khi hết mặt hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | nâng cấp giao diện web server |  | nâng cấp giao diện web server | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | Test màn hình hồ sơ của tôi |  | Test sửa đổi mật khẩu | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
7h25-9h25 ngày 8/6/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | lấy dữ liệu thông số trên máy khách ,cài đặt phần mềm |  | Chỉnh sửa báo cáo , tài liệu trao đổi với khách hàng qua trello | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Test màn hình giỏ hàng |  | Test màn hình chi tiết đơn hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | Lập trình màn hình hiển thị hết mặt hàng khi ấn thanh toán |  | fix lỗi thêm sản phẩm vào giỏ hàng không đúng loại | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Cho đối tác truy cập vào máy tính để lấy thông số máy tính và cài môi trường phần mềm của dự án |  | Hoàn thiện chức năng thanh toán: Sau khi thanh toán xong , sản phẩm sẽ xuất hiện trong hóa đơn | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | nâng cấp giao diện web server |  | Lập trình chức năng nhận, hủy đơn hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | Test sửa đổi mật khẩu |  | test đăng xuất tài khoản | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
7h25-9h25 ngày 10/6/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Thế Hoàng | 1 |  |  | Chỉnh sửa báo cáo , tài liệu trao đổi với khách hàng qua trello |  | Tổng hợp tất cả các tài liệu | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Khắc Tuấn | 1 |  |  | Test màn hình chi tiết đơn hàng |  | Hỗ trợ test trên môi trường khách hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hà Minh Hoạt | 1 |  |  | fix lỗi thêm sản phẩm vào giỏ hàng không đúng loại |  | fix lỗi đăng ký tài khoản khi tên đăng nhập đã tồn tại | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Trọng Tú | 1 |  |  | Hoàn thiện chức năng thanh toán: Sau khi thanh toán xong , sản phẩm sẽ xuất hiện trong hóa đơn |  | fix lỗi tìm kiếm không hiện ra đúng thông tin cần tìm | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Lê Hải Đăng | 1 |  |  | Lập trình chức năng nhận, hủy đơn hàng |  | fix giao diện web server | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Trương Mạnh Hưng | 1 |  |  | test đăng xuất tài khoản |  | Test môi trường khách hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3